## Planilha1
Requisito | Classificação | Tamanho | Ordem de execução | Sprint
Documentação de projeto contendo o termo de abertura do projeto, justificativa, objetivos, produto, requisitos, equipe envolvida, premissas, orçamento e sustentação. | Essencial | 21 | 1 | Sprint1
Site institucional da empresa com informações sobre quem somos, missão, produtos, fale conosco, cadastro e login, tela de usuário, simulador financeiro. | Essencial | 21 | 3 | Sprint2
Cadastro e Login para a empresa e para o funcionário da empresa. | Essencial | 21 | 4 | Sprint2
Simulador financeiro faz parte do site institucional e através dele o usuário poderá realizar uma simulação de sua produção anual em um ambiente controlado pelos sensores. | Essencial | 21 | 2 | Sprint1
Tela do usuário que foi cadastrado pela empresa onde ele poderá consultar os registros dos sensores de umidade e luminosidade e acompanhar os gráficos de desempenho em tempo real. Nessa tela ele também deverá ser alertado sobre falhas no sistema. | Essencial | 21 | 5 | Sprint3
Sensor de luminosidade. | Essencial | 21 | 11 | Sprint3
Sensor de umidade | Essencial | 21 | 12 | Sprint3
Home - implementação | Essencial | 21 | 6 | Sprint2
Quem somos - implementação | Essencial | 13 | 7 | Sprint2
Missão, visão e valores | Essencial | 13 | 8 | Sprint2
Produtos - implementação | Essencial | 21 | 9 | Sprint2
Fale conosco - implementação | Essencial | 21 | 10 | Sprint3
Outras hortaliças | Importante | 8 | 13 | Sprint3
API previsão do tempo | Importante | 13 | 14 | Sprint3
Sustentabilidade | Desejável | 5 | 16 | Sprint3