## Planilha1
Id | Descrição do risco | Probabilidade (P) 1-Baixa 2-Médio 3-Alto | Impacto (I) 1-Baixo 2-Médio 3-Alto | Fator de risco (R)x(I) | Ação -Evitar -Mitigar | Como?
1 | Perda de profissional na entrega do projeto | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Todos os integrantes do grupo devem estar prontos para apresentar todos os pontos do projeto.
2 | Falta de conhecimento técnico | 2 | 3 | 6 | Evitar | Tirando as dúvidas em sala de aula com os professores.
3 | Atraso na conclusão dos entregáveis (Gerenciamento de tempo) | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Comprometimento e cobrança da equipe.
4 | Problemas técnicos na apresentação | 1 | 3 | 3 | Evitar | Teste e organização do material antes da apresentação (Ter uma máquina reserva, conteúdo da apresentação offline)
5 | Divergência de idéias (condução do projeto) | 3 | 3 | 9 | Mitigar | Alinhamento de idéias nas reuniões semanais.
6 | Falta de comunicação | 1 | 3 | 3 | Evitar | Manter presença nas reuniões estar atento as atualizações do projeto.